## Tổng quan
KẾ HOẠCH MIGRATION: react-slick/jQuery Slick → Swiper + WordPress Interactivity API
Phạm vi: plugin boostify-blocks / src/block-slider
Số điểm cần update | 11 | điểm trong 9 file/khu vực
Độ khó trung bình | Cao | chủ yếu do đổi API imperative + rủi ro nội dung cũ
Rủi ro cao nhất | Backward-compat nội dung đã publish | cần chiến lược deprecation/migration markup
Bối cảnh hiện trạng (phát hiện từ code)
- Editor (Edit.tsx) dùng react-slick: thuần React, KHÔNG phụ thuộc jQuery trực tiếp.
- Frontend (view.js, FrontendStyles.tsx) dùng slick-carousel gốc (jQuery plugin) + wp_enqueue_script 'boostify-blocks-slicklib' với dependency ['jquery'] trong wcb-enqueue-scripts.php:32.
- Phát hiện phụ: Slick đang được tải 2 lần song song - 1 bản qua npm bundle (import "slick-carousel" trong view.js) và 1 bản vendor riêng (public/slick/slick.min.js) enqueue qua PHP - trùng lặp không cần thiết.
0
- Slide content được lưu markup TĨNH (Save.tsx dùng InnerBlocks.Content(), không render carousel-transform) => thuận lợi để Swiper/Interactivity chỉ 'progressive enhance' mà không đụng chạm cấu trúc InnerBlocks.
Các sheet trong file
→ Migration Points | Chi tiết 11 điểm cần update: file, mô tả, độ khó, effort, khó khăn
→ Lợi ích | Các lợi ích cụ thể khi đổi sang Swiper + Interactivity API
→ Rủi ro & Khó khăn | Rủi ro chi tiết kèm mức độ ảnh hưởng và đề xuất giảm thiểu
→ Lộ trình | Danh sách công việc theo nhóm + đề xuất các phase triển khai

## Migration Points
CHI TIẾT CÁC ĐIỂM CẦN UPDATE
Đối tượng: react-slick (editor) + jQuery slick-carousel (frontend) → Swiper + Interactivity API
STT | File / Khu vực | Loại | Điểm cần update | Mức độ | Khó khăn chính
1 | src/block-slider/Edit.tsx | Editor (React) | Thay import 'react-slick' + CSS slick bằng 'swiper/react' (Swiper, SwiperSlide); vô hiệu hóa custom arrow component (SampleNextArrow/SamplePrevArrow) hiện đang truyền qua prop nextArrow/prevArrow kiểu react-slick, phải chuyển sang cơ chế navigation.prevEl/nextEl của Swiper. | Cao | API ref hoàn toàn khác: sliderRef.current.slickGoTo(index,false) → swiperInstance.slideTo(); phải viết lại goToChildSlide, forceSliderRecalc, và hook resize đang gọi sliderRef.current.innerSlider.onWindowResized() (private API).
2 | src/block-slider/Edit.tsx | Editor (React) | Map lại object 'settings' (Settings type của react-slick) sang props/modules Swiper: centerMode/centerPadding → centeredSlides; responsive[] (breakpoint max-width) → breakpoints{} (key là min-width); adaptiveHeight → autoHeight; infinite → loop. | Trung bình | Hướng breakpoint ngược chiều (Slick: 'tối đa X thì áp dụng', Swiper: 'tối thiểu X thì áp dụng') - dễ map sai thứ tự responsive.
3 | src/block-slider/FrontendStyles.tsx | Frontend (init logic) | Viết lại toàn bộ initCarouselForWcbSliders(): bỏ 'let $ = jQuery' và targetElement.slick(settings), khởi tạo 'new Swiper(...)' thuần JS. Nếu áp dụng Interactivity API đầy đủ, logic này sẽ chuyển thành callbacks.initSwiper trong 1 store('boostify-blocks/slider', {...}). | Cao | Đổi kiến trúc từ hàm gọi trực tiếp (imperative) sang store pattern (actions/callbacks) - cần thiết kế lại cách lưu instance Swiper (không thể bỏ thẳng vào reactive state/context vì object có circular refs).
4 | src/block-slider/view.js | Frontend (bootstrap) | Bỏ 'import "slick-carousel"' + 2 dòng import CSS slick. Bỏ đoạn bootstrap thủ công (document.querySelectorAll + DOMContentLoaded) và thay bằng store() giống các block khác trong plugin đang dùng (vd tabs, counter): data-wp-init để mount, data-wp-watch/actions cho equalize height & resize. | Cao | Phải thiết kế lại vòng đời mount/equalize/resize theo directive thay vì imperative; bỏ luôn hook jQuery(wrap).on('init setPosition afterChange reInit', ...) - Swiper dùng swiper.on('slideChange resize', ...) thay thế.
5 | src/block-slider/Save.tsx | Frontend (markup tĩnh) | Thêm các directive Interactivity (data-wp-interactive, data-wp-context, data-wp-init) vào wrapper. Cần quyết định: bao markup sẵn .swiper > .swiper-wrapper > .swiper-slide lúc save, hay để JS wrap lúc runtime (giữ backward-compat với nội dung đã publish). | Cao | Đổi markup ảnh hưởng TRỰC TIẾP tới bài viết đã publish (attributes nằm trong <pre data-wcb-block-attrs>, không tự động đổi) - bắt buộc cần block deprecation hoặc giữ JS wrap runtime để không vỡ nội dung cũ.
6 | src/block-slider/GlobalCss.tsx | CSS-in-JS động (Emotion) | Đổi toàn bộ selector .slick-arrow/.slick-dots/.slick-prev/.slick-next (dòng 31-34, 89-133) sang .swiper-button-prev/.swiper-button-next/.swiper-pagination/.swiper-pagination-bullet. | Trung bình | Slick tô màu dots qua 'button:before {color}', Swiper dùng CSS custom property (--swiper-pagination-color) hoặc custom renderBullet function - phải audit lại toàn bộ panel style_arrowAndDots để map đúng từng option (màu, size, khoảng cách).
7 | src/block-slider/common.scss | CSS tĩnh (SCSS) | Viết lại các block .slick-dots li / .slick-prev,.slick-next / .slick-track / .slick-list (dòng 6-79) sang class tương ứng của Swiper. | Thấp | Cần giữ nguyên visual hiện tại (kích thước, canh giữa, spacing) khi đổi hệ class - dễ sai lệch UI nhỏ nếu không so sánh trực tiếp.
8 | src/block-slider/block.json | Config block | Đánh giá đổi 'viewScript': 'file:./view.js' → 'viewScriptModule' + khai báo supports.interactivity: true cho đúng chuẩn Interactivity API, đồng bộ với cách các block khác (tabs, counter) đang enqueue qua wp_enqueue_script_module riêng trong PHP. | Thấp | Các block Interactivity khác trong plugin hiện KHÔNG khai báo qua block.json mà enqueue thủ công qua PHP - cần thống nhất 1 convention để tránh lệch giữa các block.
9 | includes/wcb-enqueue-scripts.php | PHP enqueue (dùng chung) | Gỡ dòng 32: wp_enqueue_script('boostify-blocks-slicklib', ..., ['jquery'], ...) sau khi cả Slider và Testimonials đã migrate xong. | Trung bình | Block Testimonials (block-testimonials/) đang dùng chung lib này qua jQuery .slick() - gỡ sớm sẽ làm vỡ Testimonials nếu chưa migrate song song.
10 | package.json | Dependency | Thêm 'swiper'; gỡ 'react-slick', '@types/react-slick', 'slick-carousel' (chỉ gỡ được SAU KHI cả Testimonials đã migrate). | Thấp | Gỡ sớm các package này sẽ làm vỡ build của block Testimonials chưa được migrate.
11 | QA / Kiểm thử toàn diện | Testing | Test lại toàn bộ: editor selection sync (canvas ↔ List View ↔ panel), autoplay/hover-pause, responsive breakpoints, drag/swipe, adaptive height, accessibility (arrows/dots), VÀ quan trọng nhất: nội dung đã publish trước đó (markup/JSON attrs cũ) vẫn hiển thị + chạy carousel đúng. | Cao | Không có test tự động cho block này hiện tại → thay đổi kiến trúc lớn dễ regression âm thầm; phải test thủ công theo checklist đầy đủ trên cả nội dung cũ và nội dung tạo mới.
|  |  |  | TỔNG | 11 công việc

## Lợi ích
LỢI ÍCH KHI MIGRATE SANG SWIPER + INTERACTIVITY API
STT | Lợi ích | Chi tiết | Mức tác động
1 | Bỏ phụ thuộc jQuery cho block Slider | Không còn gọi wp_enqueue_script('boostify-blocks-slicklib', ['jquery']) và không còn 'let $ = jQuery' trong FrontendStyles.tsx. Giảm 1 dependency chain jQuery → slicklib. | Cao
2 | Bundle nhẹ hơn, tải có chọn lọc | Swiper là modular (chỉ import module cần dùng: Navigation, Pagination,...) thay vì Slick nạp toàn bộ cùng lúc; ngoài ra gỡ luôn được phát hiện trùng lặp 2 bản Slick đang load song song. | Trung bình
3 | Đồng bộ kiến trúc với các block khác trong plugin | Các block Tabs, Counter, Quick-view, Buynow... đã dùng Interactivity API (store/actions/callbacks). Slider theo cùng pattern giúp dev mới dễ onboard, giảm số 'kiểu' code khác nhau. | Cao
4 | Bỏ các hack dùng API private | sliderRef.current.innerSlider.onWindowResized() là private API của react-slick, dễ vỡ khi upgrade version. Swiper có public API (update(), events) ổn định hơn. | Trung bình
5 | Hiệu năng runtime tốt hơn | Interactivity API dùng reactivity có chọn lọc (chỉ phần thay đổi mới re-render) thay vì querySelectorAll toàn trang mỗi lần như view.js hiện tại. | Trung bình
6 | TypeScript-friendly hơn | Swiper có type built-in, không cần '@types/react-slick' riêng; giảm 1 dependency phụ. | Thấp
7 | Sẵn sàng cho hướng đi tương lai của WordPress core | Interactivity API là hướng chính thức của Gutenberg từ 6.5+ (thay thế dần pattern viewScript + jQuery cũ) - dễ tương thích với View Transitions / SSR sau này. | Trung bình

## Rủi ro & Khó khăn
RỦI RO & KHÓ KHĂN KHI MIGRATE
STT | Rủi ro / Khó khăn | Mô tả | Mức độ ảnh hưởng | Đề xuất giảm thiểu
1 | Vỡ nội dung đã publish (backward-compat) | Bài viết cũ được save với markup/JSON attrs theo kiến trúc Slick-based. Đổi hoàn toàn frontend script có thể làm carousel không khởi tạo đúng trên nội dung cũ. | Cao | Ưu tiên giữ JS wrap cấu trúc .swiper-wrapper/.swiper-slide ở RUNTIME (không đổi markup Save.tsx cứng), hoặc làm block deprecation() riêng; test trên mẫu bài viết cũ trước khi rollout đại trà.
2 | Chia sẻ thư viện với block Testimonials | wcb-enqueue-scripts.php đang enqueue 1 lần boostify-blocks-slicklib cho cả 2 block. Gỡ sớm sẽ làm vỡ Testimonials nếu chưa migrate song song. | Cao | Migrate Testimonials cùng đợt hoặc ngay sau Slider; trong lúc chuyển tiếp giữ cả 2 script song song (slick cho Testimonials, swiper cho Slider) rồi mới gỡ slick sau cùng.
3 | API imperative khác biệt hoàn toàn | sliderRef.slickGoTo() vs swiperInstance.slideTo(); dùng cả private API innerSlider.onWindowResized() không có tương đương trực tiếp. | Trung bình | Viết lại toàn bộ luồng đồng bộ selection slide (goToChildSlide, forceSliderRecalc, resize handler) trong Edit.tsx; dùng Swiper public API (update(), slideTo()) và test kỹ luồng chọn slide qua canvas + List View.
4 | Hệ CSS pagination/arrow khác nhau | Slick tô màu dots qua 'button:before {color}'; Swiper dùng CSS custom property hoặc renderBullet function. | Trung bình | Audit toàn bộ panel WcbSlidersPanel_StyleArrowDots + GlobalCss.tsx, đối chiếu từng option (màu, size, khoảng cách) sang cơ chế mới trước khi coi là 'done'.
5 | Đường cong học Interactivity API (nếu team chưa quen) | Pattern store/actions/callbacks/getContext khác hẳn imperative jQuery quen thuộc. | Thấp - Trung bình | Tham khảo trực tiếp code có sẵn trong chính plugin (tabs, counter) làm mẫu - đã có convention thống nhất.
6 | Thiếu test tự động | Block hiện không có unit/e2e test → thay đổi kiến trúc lớn dễ regression âm thầm, chỉ phát hiện khi QA thủ công bỏ sót. | Cao | Lập checklist QA đầy đủ (xem sheet Migration Points, dòng 11) và chạy trên cả nội dung cũ + mới trước khi merge.

## Lộ trình
DANH SÁCH CÔNG VIỆC THEO NHÓM & ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI
Công việc theo nhóm
Nhóm | Số điểm | Ghi chú
Editor (Edit.tsx) | 2 | Đổi react-slick → swiper/react + map settings
Frontend logic (FrontendStyles.tsx, view.js) | 2 | Bỏ jQuery, áp dụng Interactivity store pattern
Markup & CSS (Save.tsx, GlobalCss.tsx, common.scss) | 3 | Đổi selector .slick-* → .swiper-*, cân nhắc backward-compat
Config & Dependency (block.json, PHP enqueue, package.json) | 3 | Chỉ hoàn tất SAU KHI Testimonials cũng migrate
QA / Kiểm thử | 1 | Bắt buộc test cả nội dung cũ đã publish
TỔNG CỘNG | 11
Đề xuất lộ trình 3 phase
Phase | Nội dung | Điều kiện hoàn tất
Phase 1 - Editor | Migrate Edit.tsx sang swiper/react, giữ nguyên frontend (jQuery slick) chạy song song. Không ảnh hưởng nội dung đã publish vì frontend chưa đổi. | Editor hoạt động đúng, không regression UI.
Phase 2 - Frontend + Interactivity | Migrate FrontendStyles.tsx + view.js sang Swiper + Interactivity API store. Giữ JS wrap runtime (không đổi Save.tsx markup) để đảm bảo nội dung cũ vẫn chạy. | Test trên cả bài viết cũ và bài viết mới.
Phase 3 - Dọn dẹp & đồng bộ Testimonials | Migrate block Testimonials tương tự, sau đó mới gỡ 'boostify-blocks-slicklib' (PHP), react-slick/slick-carousel (package.json), và dọn CSS common.scss. | Cả 2 block chạy Swiper, không còn reference jQuery/Slick nào trong 2 block.